2022年萧山区重大基础设施建设任务

共性目标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **目标名称** | **完成时限** |
| 一 | 按市委市政府工作任务和省建设厅各类要求，制定本区年度工作目标，重要内容不少报、漏报；并做好台帐整理。 | 全年 |
| 二 | 编制建设计划 |  |
| 1 | 结合区域发展规划开展并细化辖区内十四五路网（含联网路专篇）建设规划。 | 全年 |
| 2 | 制定2022年度建筑工业化工作计划，明确装配式建筑目标任务并组织实施。 | 全年 |
| 3 | 配合做好《杭州市停车设施专项规划》编制工作。 | 全年 |
| 三 | 推进专项行动 |  |
| 1 | 根据省市治堵考核目标，推进快速路及配套城市道路、过街设施等项目建设。 | 全年 |
| 2 | 根据《关于进一步提升杭州市市政道路工程质量管理的若干意见》及相关配套文件要求，做好“迎亚运”道路建设项目工程质量管理工作，做好已建成道路质量“回头看”工作，做好道路红线内外“工完场清”工作。 | 全年 |
| 3 | 根据《“迎亚运”城市基础设施建设百日攻坚方案》（亚杭指〔2022〕7号）文件要求，落实市运保指挥部、市“迎亚运”道路行动专班相关工作。 | 全年 |
| 4 | 根据《杭州市打通“断头路”（三年）及“中环”建设（五年）行动计划》要求，推进断头路项目建设。 | 全年 |
| 5 | 2020年底前建成的市政道路（含排水、桥梁、隧道）项目完成移交工作；2021年底前建成的项目完成子项总量80%移交工作；已移交满一年的项目完成质量回访手续。 | 全年 |
| 6 | 根据《杭州市城镇污水处理系统提质增效工作方案》、《杭州市城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021）》要求，做好相关工作。 | 全年 |
| 7 | 根据《杭州市绿色建筑专项规划》（杭建科〔2017〕179号）、《2022年杭州市装配式建筑工作要点》（杭建工业办〔2022〕1号）等文件要求，做好装配式建筑（建筑工业化）推进工作。 | 全年 |
| 8 | 根据《杭州市人民政府办公厅关于印发2022年省政府十方面民生实事杭州市责任分解的通知》、省治堵办《2022年治理城市交通拥堵工作任务书（征求意见稿）》、《2022年度杭州市治理城市交通拥堵工作专项目标考评方案》、《2022年杭州市停车场（库）建设任务书》等文件要求，开展新增停车泊位建设工作。 | 全年 |
| 9 | 根据国务院办公厅《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》（国办发〔2020〕39号）、《浙江省充电基础设施发展“十四五”规划》（浙能源〔2021〕6号）、《省发展改革委省能源局关于下达2022年浙江省充换电基础设施建设发展计划的通知》（浙发改能源函〔2022〕218号）、《杭州市2022年度治理城市交通拥堵工作计划》等文件要求，推动亚运赛场、党政机关、公共机构、企事业单位和新能源货车、环卫车常驻地配套充电桩建设；推进小区共用充电桩建设，协调自用充电桩安装。积极推进所属相关停车场各类充电桩建设。 | 全年 |
| 10 | 按照《财政部办公厅、住房城乡建设部办公厅、水利部办公厅关于开展系统化全域推进海绵城市建设示范工作的通知》（财办建〔2021〕35号）等文件要求，新建项目在地块建设条件须知中应明确海绵相关指标，方案及初步设计文本应根据《杭州市建设项目海绵城市设计文件编制导则》（杭建设发〔2020〕116号）要求包含杭州建设项目海绵城市设计专篇内容，在施工许可阶段落实海绵内容图审，对审批的项目做好批后监管工作，重点监管有无落实批复要求，涉及海绵内容调整的要有相关论证和依据，在竣工验收阶段落实海绵内容按图验收，在管理养护阶段建立海绵设施日常管理制度；完成《2022年度系统化全域推进海绵城市建设示范城市绩效目标情况表》（详见杭建城〔2021〕177号）中涉及的数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标要求；完成系统化全域海绵城市建设实施方案编制；加强中央补助资金的监管，确保受补助的项目基本建设管理合法合规。 | 全年 |
| 四 | 规范工程管理 |  |
| 1 | 根据省、市相关要求，加强工程质量、安全、文明施工管理。 | 全年 |
| 2 | 完善前期手续办理，新开工项目要求取得施工许可证后开工建设。 | 全年 |
| 3 | 对于应实施装配式建造的建筑项目，在设计审批、许可证核发、现场监管等环节落实装配式建造的有关要求。 | 全年 |
| 4 | 地下管线管廊项目竣工后，按照相关技术标准和规定，做好竣工测绘工作，编制汇交成果，并向市建委汇交数据。 | 全年 |
| 五 | 其他工作 |  |
| 1 | 落实中央巡视、第二轮中央环保督察、长江经济带等环保问题“举一反三”整改工作。 | 全年 |
| 2 | 做好无障碍设施建设、整改及移交工作。 | 全年 |
| 3 | 做好征地拆迁及相关信访维稳工作。 | 全年 |
| 4 | 落实中央、省委、市委《关于开展扫黑除恶专项斗争》的决策部署。 | 全年 |
| 六 | 完成其他临时交办工作 |  |

2022年萧山区重大基础设施建设任务

个性目标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **目标考核内容及指标** | **完成时限** |
| **一** | **城市道路及城镇污水处理设施建设** |  |
| **（一）** | **快速路建设** |  |
| 1 | 建成并开通：风情大道（机场路-金城路）改建工程，全年完成投资3亿元 | 4月底 |
| 2 | 建成并开通：通城大道（通彩互通-萧绍路）工程，全年完成投资1亿元 | 商聚路以北段；7月底。商聚路以南段：11月底 |
| 3 | 建成并开通：通城大道（机场高速-通彩互通）工程，全年完成投资3亿元 | 7月底 |
| 4 | 建成并开通：风情大道（金城路-湘湖路）改建工程，全年完成投资4.7亿元 | 7月底 |
| 5 | 建成并开通：彩虹大道 （萧山区界-新城路）工程，全年完成投资3亿元 | 7月底 |
| 6 | 建成并开通：时代大道南延（绕城南线-中环）工程，全年完成投资7.5亿元 | 渔浦大桥以北7月底;渔浦大桥以南9月底 |
| 7 | 续建：通城大道（萧绍路-晨晖路）工程完成10%，全年完成投资1亿元 | 12月底 |
| 8 | 开工：亚太路东伸(蜀山路-通城快速路互通段) | 12月底 |
| 9 | 前期：通城大道（晨晖路-03省道东复线）工程、彩虹快速路东延工程（绕城东线-中环）、风情大道（萧金路-绕城南线）工程 | 12月底 |
| **（二）** | **地铁重建道路建设** |  |
| 1 | 建成并开通：彩虹大道(新街大道-绕城东线) | 4月底 |
| 2 | 建成并开通：耕文路 | 5月底 |
| 3 | 建成并开通：永盛路 | 6月底 |
| **（三）** | **“断头路”三年行动计划** |  |
| 1 | 建成并开通：西兴路（彩虹大道-湘西路）、西河路（南秀路-晨晖路） | 12月底 |
| 2 | 开工：宏业路东伸（方千娄直湾—青六线）、崇化路（南秀路-蜀山路） | 12月底 |
| **（四）** | **主次干路** |  |
| 1 | 建成并开通：映翠路（西兴路—区界）、西河路南伸（南三路-03省道）、滨江二路（耕文路～香樟路） | 12月底 |
| 2 | 续建：通惠南路（南秀路-南三路）、博奥路南伸（湘西路-潘水路） |  |
| 3 | 开工：永久路跨北塘河桥梁（建设一路-博学路）、建设二路（风情大道-博奥路）、池杉路（滨江一路-滨江二路）、黎明路拓宽改建工程、钱江二路（弘慧路－耕文路） | 12月底 |
| **（五）** | **支路** |  |
| 1 | 建成并开通：开元森泊至眉山路连接线（朗庭酒店门口配套道路）（开元森泊—眉山路）、老虎洞村道路工程（公墓停车场—陈家埠一号工地）、支三路（知行路-支二路） | 12月底 |
| **（六）** | **城镇污水处理设施建设** |  |
| 1 | 完成钱江水处理厂一二三期（34万吨/日）清洁排放提标改造 | 12月底 |
| 2 | 完成污水管网建设共4公里 | 12月底 |
| **二** | **雨水管网建设** |  |
| 1 | 完成雨水管网建设共6公里 | 12月底 |
| **三** | **河道建设** |  |
| （一） | 前期项目 |  |
| 1 | 杭柴直河 （官河—里自横河） | 12月底 |
| 2 | 杜湖内河（风情大道—官河 ） | 12月底 |
| （二） | 完工项目 |  |
| 1 | 南门江沿线东侧（晨晖路—后山河） | 11月底 |
| 2 | 吕才庄河三期（一期-向旭路） | 11月底 |
| 3 | 五堡直河（前解放河—五堡闸） | 11月底 |
| **四** | **海绵城市建设** |  |
| 1 | 当年5.68平方公里（建成区面积5%），累计42.07平方公里区域（建成区面积37%）达到海绵城市建设要求，重点打造具有较高海绵显示度的系统化重点建设区域；至少建成一个达标排水分区，区域内项目类型不少于三种（住宅、公共建筑、市政道路、城市水系、城市广场公园绿地等），并至少包括住宅、公共建筑、市政道路三种类型中的两种。 | 12月底 |
| 2 | 在全区范围内创建萧山经济技术开发区益农区块改造安置房、湘湖公学、奥体核心区景观工程项目等15个以上海绵示范项目，重点关注央补项目的海绵设计方案及工程实施；至少打造1个海绵设施与中央隔离带、机非隔离带或道侧绿化相结合的示范性道路项目。 | 12月底 |
| 3 | 完成杭州市系统化全域推进海绵城市建设项目清单（2021-2023年）中涉及的2022年项目。 | 12月底 |
| **五** | **地下空间开发利用** |  |
| （一） | 地下空间建设新增量（完工）70万平方米。 | 12月底 |
| （二） | 前期项目 |  |
| 1 | 杭州铁路南站中心区圈层地下一体化统筹开发：开展前期研究。 | 12月底 |
| 2 | 萧山科技城圈层地下一体化统筹开发：开展前期研究。 | 12月底 |
| （三） | 开工项目 |  |
| 1 | （钱江世纪城——世纪城核心区）SKP项目（萧政储出[2021]33号地块二期）：开工。 | 12月底 |
| （四） | 续建项目 |  |
| 1 | （钱江世纪城——奥体博览城片区）杭州国际博览中心二期：完成地下结构30%。 | 12月底 |
| 2 | 城市文化公园：完成地下室结构5%。 | 12月底 |
| 3 | 瓜沥多彩社区：完成主体结构30%。 | 12月底 |
| 4 | 浙大二院新院区（公建项目与地铁互联互通，下穿道路与医院停车库连通）：一期完成地下室结构30%；二期开工。 | 12月底 |
| （五） | 完工项目 |  |
| 1 | （钱江世纪城——奥体博览城片区）绿地·城市之门：完成竣工备案。 | 12月底 |
| **六** | **地下综合管廊建设** |  |
| （一） | 地下综合管廊运维 |  |
| 1 | 管廊项目投运前需确定运营管理单位、日常维护单位，并报相关城管部门介入监督管理。 | 全年 |
| 2 | 管廊项目投运前需完成运行维护细则、编制应急预案、明确责任分工等制度的制定。 | 全年 |
| 3 | 管廊项目投运前需与入廊管线单位签订入廊及安全等协议。 | 全年 |
| （二） | 具体建设项目 |  |
| 1 | 平澜路工程：完成管廊项目验收、备案，办理行业监管介入手续，并投运。 | 12月底 |
| 2 | 奔竞大道工程：完成管廊项目验收、备案，办理行业监管介入手续，并投运。 | 12月底 |
| 3 | 环路工程：完成管廊项目验收、备案，办理行业监管介入手续，并投运。 | 12月底 |
| 4 | 丰北路工程：完成管廊项目验收、备案，办理行业监管介入手续，并投运。 | 12月底 |
| 5 | 飞虹路工程：完成管廊项目验收、备案，办理行业监管介入手续，并投运。 | 12月底 |
| 6 | 民祥路工程：完成管廊项目验收、备案，办理行业监管介入手续，并投运。 | 12月底 |
| 7 | 观澜路工程：完成管廊项目验收、备案，办理行业监管介入手续，并投运。 | 12月底 |
| 8 | 滨江二路综合管廊工程：完成管廊项目验收、备案，办理行业监管介入手续，并投运。 | 12月底 |
| （三） | 前期项目 |  |
| 1 | 萧山科技城核心区综合管廊建设前期研究 | 12月底 |
| **七** | **输变电工程建设** |  |
| 1 | 出具江南500千伏变电站220千伏送出工程路径意见。 | 3月 |
| 2 | 出具沥东220千伏输变电工程及对应110千伏送出工程站址路径意见。 | 3月 |
| 3 | 明确高科110千伏输变电工程站址开工时间。 | 3月 |
| 4 | 220千伏花木变电站土建6月底前开工建设。8月底前完成土地手续办理，根据项目进度情况及时支付补差款项。 | 6月/8月 |
| 5 | 1月底前完成220千伏新益变站址土地交付，3月底前完成补差协议签署，并根据项目进度情况及时支付补差款项。 | 1月/3月 |
| 6 | 新益220千伏变电站110千伏送出工程完成补差协议签署，并根据项目进度情况及时支付补差款项。 | 5月 |
| 7 | 1月底前完成黄家110千伏输变电工程土地交付。5月底前完成工程线路路径民房拆迁。 | 1月/5月 |
| 8 | 5月底前完成万家110千伏输变电工程补差协议签署，并根据项目进度情况及时支付补差款项。10月底前完成站址土地交付。 | 5月/10月 |
| 9 | 完成益农110千伏输变电工程站址土地交付。 | 3月 |
| 10 | 完成双圩110千伏输变电工程站址土地交付。 | 5月 |
| 11 | 完成光明110千伏输变电工程站址周边规划道路的建设。 | 11月 |
| **八** | **供水管网设施建设** |  |
| 1 | 新建供水管网8公里；  改造供水管网5公里；  新增供水能力完工30万吨/日；  改造供水能力完工30万吨/日。 | 12月底 |
| **九** | **停车场库及新能源汽车充电设施建设** |  |
| 1 | 按照省民生实事工作标准和考核节点要求，完成新增停车泊位6470个，省民生标准公共泊位1000个。年度累计新增停车泊位8000个，其中公共泊位（非临时）1000个。6月底前完成年度各类停车位竣工量原则不低于25%,11月底前完成省民生实事计划建设项目，其他项目完工原则不低于90%。新开工及续建公共停车泊位不少于1800个。 | 12月底 |
| 2 | 做好2023年公共停车场民生项目储备，年底前完成金惠小学地下公共停车库竣工准备。 |  |
| 3 | 完成新能源汽车公用充电桩不少于300个。 | 12月底 |
| **十** | **绿色建筑及建筑节能** |  |
| 1 | 完成公共建筑节能改造4万平方米，居住建筑节能绿色化改造2万平方米；完成可再生能源建筑应用55万平方米；实施（含完成）建筑太阳能光伏装机容量22.5兆瓦 | 12月底 |
| 2 | 辖区单位争创省级绿色施工示范项目不少于2个；完成高星级绿色建筑示范项目立项不少于2个；完成超低能耗建筑示范立项不少于3万平方米；完成高替代率可再生能源建筑应用示范立项不少于9万平方米；完成既有公共建筑能效提升示范立项不少于22万平方米；开展绿色生态城区前期储备 | 12月底 |
| **十一** | **装配式建筑（建筑工业化）** |  |
| 1 | 全年新开工装配式建筑面积达到270万平方米以上。 | 12月底 |
| 2 | 新开工装配式建筑占新建建筑比例达到30%。 | 12月底 |
| 3 | 全年新开工装配式住宅面积达到115万平方米以上。 | 12月底 |
| 4 | 全年新开工钢结构装配式住宅(含农房)达到10万平方米以上。 | 12月底 |
| **十二** | **千岛湖供水及配套工程** |  |
| （一） | 续建项目 |  |
| 1 | 江南线（闲林取水口下游江南方向输水隧洞末端-渔浦节点）平原段竣工，过江段完成75% | 12月底 |